**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ПРОЕКТА «МОИ НАСТАВНИКИ»**

**Часть I. О мероприятии**

«Мои наставники» реализуется в рамках федерального партийного проекта **«Женское движение Единой России»** совместно с **Министерством науки и высшего образования Российской Федерации** для студентов вузов, колледжей и техникумов во всех регионах РФ.

**Цель:** сформировать навыки социального проектирования у студентов России (подопечных), создать преемственную систему социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрыть ее потенциал в интересах развития социальной политики страны.

**Задачи:**

* Вовлечь подопечных в общественную, научную, экономическую, политическую, творческую и иную полезную для общества и страны деятельность.
* Сформировать механизм непрерывного взаимодействия участниц проекта с наставницами: от этапа возникновения идеи до создания готового социального проекта, направленного на решение конкретных проблем.
* профессиональное

**Часть II. Порядок действий**

**Создание регионального организационного комитета проекта: *cрок – с 13 по 27 ноября 2024 года***

В состав регионального оргкомитета предлагаем включить представителей Женского движения «Единой России» в регионах, федерального проекта «Работа России», штаба общественной поддержки, региональных профильных министерств.

**Информационная кампания: *срок – с 17 ноября до 25 января 2025 года***

**Старт проекта «Мои наставники» состоится 17 ноября в г. Нижний Новгород**

* Размещение информации и роликов о проекте, наборе наставников и подопечных на платформах СМИ, социальных сетях, студенческих советах, общественных организациях и региональных ресурсах.
* Использование официальных аккаунтов Женского движения и других партнеров для освещения процесса регистрации и преимуществ участия в проекте.

**Формирование пула наставников: *срок - с 17 ноября 2024 года по 25 января 2025 года***

* Сформировать команду наставников успешных в своей предметной области и/или общественной деятельности, которые помогут подопечным в реализации их инициатив, а также поделятся своим жизненным и профессиональным опытом.
* Наставниками могут стать успешные люди из различных сфер деятельности: политики, государственные служащие, руководители, предприниматели, ученые и педагоги, общественные деятели и т.д.

Условия участия:

 Зарегистрироваться на сайте https://nastavniki.pognali.ru/.

**Формирование пула наставников: *срок - с 17 ноября 2024 года – по 25 января 2025 года***

* Участниками могут стать студенты вузов, техникумов и колледжей в возрасте от 18 до 35 лет.

**Условия участия:**

* Зарегистрироваться на сайте https://nastavniki.pognali.ru/.
* Разместить в своих социальных сетях информационный пост об участии в проекте

«Мои наставники» с хэштегами #МоиНаставники, #ЖенскоеДвижение, #ЖенскоеДвижение\_*регион-участник*.

* К участию допускаются проекты, направленные на выявление и решение значимых проблем в различных сферах региона.
* В своих проектах участники могут предложить конкретные практические и информационные мероприятия для достижения обозначенной в проекте цели, описание имеющихся результатов, наличие плана реализации таких мероприятий, а также сформировать и описать представление о масштабировании проекта, с учетом специфики региона.

# **Формирование пар: *срок – с 25 января по 14 февраля 2025 года***

В адрес регионального организационного комитета будет направлена информация о зарегистрированных наставниках и подопечных. Организационный комитет осуществляет формирование пар (наставник + подопечный) на основании взаимного согласия обеих сторон.

**Совместная работа наставника и подопечного: *срок – с 14 февраля 2025 по 12 мая 2025 года***

Взаимодействие между наставником и подопечным будет включать разнообразные форматы, способствующие эффективному обучению и развитию. Основные аспекты работы:

 Оффлайн встречи.

 Онлайн-консультации.

 День с наставницей. Один из ключевых элементов проекта — это «День с наставницей», в рамках которого подопечные смогут лично встретиться со своей наставницей и провести целый день, участвуя в ее профессиональной деятельности.

 Участие в мероприятиях и форумах.

 Участие в круглых столах по тематике проекта.

**Федеральный образовательный модуль для наставников в центре знаний «Машук»: *срок - февраль 2025 года***

 Ознакомление наставников с направлениями проектной работы, которые выбрали подопечные.

 Постановка задач и планирование первых шагов взаимодействия с подопечными.

 Обсуждение плана работы в рамках проекта, установление регулярных встреч и отчетности.

 Предоставление методических рекомендаций и материалов для успешного наставничества.

**Образовательный модуль для подопечных: *срок – с 10 марта по 10 мая 2025 года*** Обучение подопечных будет охватывать различные области, чтобы обеспечить их всестороннее развитие и подготовку к будущей профессиональной деятельности.

**Защита проектов и подведение итогов. Итоговое мероприятие. *Срок – с 12 по 17 мая 2025 года***

Каждый региональный оргкомитет в адрес федерального оргкомитета направляет 1-2 пары победителей проекта.

Победители проекта имеют возможность:

 Прохождения практики или стажировке в Государственной Думе РФ и в Совете Федерации РФ

 Вхождение в сборник успешных кейсов

 Получения рекомендательных писем от федеральных экспертов

**Часть III. Предоставление отчетной информации:**

* Участники проекта и мероприятий должны быть зарегистрированы в базе /т.е. вступить в «Женское движение Единой России».
* Информацию о запланированных региональных мероприятиях в рамках проекта «Мои наставники» необходимо вносить ежемесячно в обновляемую онлайнтаблицу «Мероприятия регионы», ссылка публикуется в чатах партпроекта.
* Подготовленную публикацию о проведенных мероприятиях с фотографиями необходимо направить в группу «Женского движения» в сети «ВКонтакте»: [https://vk.com/jd\_er,](https://vk.com/jd_er) используя раздел «Предложите новость».

**Часть IV. Контакты по вопросам реализации трека «Мои наставники»:**

Представители проектного офиса:

* Ляшкова Елизавета Сергеевна +7 960 196 06 05
* Белянова Светлана Анатольевна +7 930 715 05 05